|  |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком автономном округе) Губернатор Ненецкого автономного округа (должность) ___________ / Кошин Игорь Викторович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(полное наименование проекта)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: (руководитель проекта) Заместитель губернатора – руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа (должность) ___________ / Логвиненко Татьяна Павловна./ (подпись) (ФИО) М.П.»___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: «_________________________________» | Куратор проекта: Кошин Игорь Викторович Телефон: 8(81853) 4-21-13 Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 E-mail: | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| Исполнитель: «________________________________» | Руководитель проекта: Логвиненко Татьяна Павловна Телефон: (81853) 2-13-72 Адрес: 166700, пос. Искателей, пер. Арктический, 3, E-mail: | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

## Основание для открытия проекта

| Распоряжение Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 30 октября 2015 года №1821 «Об утверждении ключевых показателей эффективности» Распоряжение Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2015 года №1905 «О внесении изменений в распоряжение от 30.10.2015 №1821» | Утверждены перечень и веса ключевых показателей эффективности |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | -- |
| Стратегический показатель государственной программы | -- |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Логвиненко Татьяна Павловна Заместитель губернатора – руководитель Департамента финансов и экономики Телефон: (81853) 2-13-72 Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Эффективность работы сотрудников к декабрю 2016 года не ниже 95% |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | 1. Разработка и внедрение системы КПЭ НПА 2. Проведение тестовой оценки 3. Корректировка системы КПЭ, закрепление НПА 4. Расчет и оценка КПЭ для премирования сотрудников ДФЭ |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | 1. Мотивация сотрудников на достижение результата 2. Подвижная и прозрачная система измерения и достижения целей | Распоряжение Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Завершение проекта в срок | Отчет по дорожной карте |
|  | Разработан перечень показателей эффективности | Распоряжение |
|  | Экономия бюджетных средств на оплату труда за счет оценки эффективности работы персонала (планируемая не менее 10%) | Требования к результату проекта: |
| Пользователи результатом проекта: | Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа Возможна к тиражированию в ОИГВ Ненецкого автономного округа |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | Не требуется |
| Внебюджетные источники финансирования: | Не требуется |
| средства инвестора: | -- |
| средства хозяйствующего субъекта: | -- |
| кредитные средства: | -- |
| прочие (указать): | -- |
| Взаимосвязь с другими проектами: | Отсутствует |
| Риски проекта: Отказ ОИГВ в участии в проекте Нежизнеспособная система КПЭ (формальная) Внутреннее противостояние персонала |  |
| Прочие ограничения: |
| Отсутствуют |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 01 сентября 2015 |
| Дата завершения проекта (план): | 31 декабря 2016 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | -- |
| Отклонение по срокам (п. 4): | -- |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Подвижная и прозрачная система измерения и достижения целей, используемая для премирования персонала |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | -- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Ненецкий автономный округ |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Управленческий проект |