|  |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком автономном округе) Губернатор Ненецкого автономного округа (должность) ___________ / Кошин Игорь Викторович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(полное наименование проекта)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: (руководитель проекта) Заместитель губернатора НАО – руководитель Аппарата Администрации НАО (должность) ___________ / Васильев Михаил Викторович/ (подпись) (ФИО) М.П.»___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: «Администрация Ненецкого автономного округа» | Куратор проекта: Кошин Игорь Викторович Телефон: 8(81853) 4-21-13 Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 E-mail: | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| Исполнитель: «Исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа» | Руководитель проекта: Васильев Михаил Викторович Телефон: 8(81853)4-84-82 Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 E-mail: | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых совместно с хозяйствующими субъектами, исполнительными органами государственной власти и государственными органами округа)

## Основание для открытия проекта

| Закон Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз (ред. От 25.12.2015) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 11.09.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2016) Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2014 г. № 308-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Передача имущества из муниципальной собственности в собственность Ненецкого автономного округа в рамках реализации закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 №95-оз» Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2014 г. №362-рг «О мерах по реализации окружного законодательства в сфере перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа» | Перераспределение полномочий органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа и исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | -- |
| Стратегический показатель государственной программы | -- |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Кошин Игорь Викторович Дата регистрации: |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Повышение качества государственных и муниципальных услуг, качества жизни и инфраструктуры для жителей НАО Увеличение скорости принятия и реализации решений за счет исключения согласующих звеньев ОМСУ и МО Снижение численности служащих НАО |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Балансировка полномочий и доходов МО Оптимизация муниципальных и окружных расходов Установление персональной ответственности исполнителя за результат |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по отношению к 2014 году. |  |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по отношению к 2014 году. |  |
|  | Экономия рабочего времени при принятии и реализации управленческих решений |  |
|  | Завершение проекта в срок |  |
| Пользователи результатом проекта: | Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления муниципальных образований НАО |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | Не требуется |
| Внебюджетные источники финансирования: | Не требуется |
| средства инвестора: | -- |
| средства хозяйствующего субъекта: | -- |
| кредитные средства: | -- |
| прочие (указать): | -- |
| Взаимосвязь с другими проектами: | Отсутствует |
| Риски проекта: Противодействие (неприятие) ОИГВ, ОМСУ |  |
| Прочие ограничения: |
| Отсутствуют |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 19.09.2014 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.12.2017 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | -- |
| Отклонение по срокам (п. 4): | -- |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Экономия бюджетных средств 10% в 2016 году по отношению к 2014 году. |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | -- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Ненецкий автономный округ |
| Уровень сложности проекта | ВЫСОКИЙ |
| Тип проекта | Управленческий проект |